Zákazník:	STAREZ – SPORT, a.s.

Investor:	STAREZ – SPORT, a.s.

HARMONOGRAM S PLATEBNÍMI MILNÍKY

(příloha č. 4 Smlouvy)

Projekt:		"Projekt Rekonstrukce strojovny chlazení haly Rondo"

Zpracováno:

Vypracoval:

Schválil:

Tel – Mobil:

E-mail:

Datum:

Číslo dokumentu:

| MILNÍKY dle smlouvy o dílo, na jejichž splnění jsou vázány jednotlivé dílčí platby | - TERMÍN | - Platba |
| --- | --- | --- |
| Milník 1: Účinnost smlouvy | - - | - - |
| Milník 2: Předložení projektové dokumentace v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci Díla, jakož i vzorky v požadovaném množství, formě a kvalitě k odsouhlasení Objednateli | - 1 měsíc od milníku 1 | - 5 % |
| Milník 3: Úspěšná vizuální kontrola kvality technologické části Díla v rámci předpřejímky | - Účastník doplní počet kalendářních dnů od dokončení milníku 2 | - 25 % |
| Milník 4: Začátek stavební činnosti | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - - |
| Milník 5: Dokončení demontáží a stavební příprava (kontrola stavební připravenosti) | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - - |
| Milník 6: Dokončení montáží Elektro silnoproud | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - - |
| Milník 7: Dokončení montáží MaR | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - - |
| Milník 8: Dokončení montáží CCTV | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - - |
| Milník 9: Dokončení VZT | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - - |
| Milník 10: Dokončení systému chlazení (kompresory, čerpadla, výměníky, tlakové nádoby apod.) | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 45 % |
| Milník 11: Dokončení potrubních rozvodů vč. izolací | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - - |
| Milník 12: Úspěšné zakončení všech zkoušek (přejímka) | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - - |
| Milník 13: Ukončení zkušebního provozu (Protokol o finální přejímce) | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 25 % |