HARMONOGRAM S PLATEBNÍMI MILNÍKY

(příloha č. 4 Smlouvy)

"Rekonstrukce strojovny chlazení"

| MILNÍKY dle smlouvy o dílo, na jejichž splnění jsou vázány jednotlivé dílčí platby | - TERMÍN | - Platba |
| --- | --- | --- |
| Milník 1: Účinnost smlouvy | - - | - - |
| Milník 2: Předložení projektové dokumentace v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci Díla, jakož i vzorky v požadovaném množství, formě a kvalitě k odsouhlasení Objednateli | - 2 měsíce od milníku 1 | - 5 % |
| Milník 3: Úspěšná vizuální kontrola kvality technologické části Díla v rámci předpřejímky | - Účastník doplní počet kalendářních dnů od dokončení milníku 2 | - 25 % |
| Milník 4: Začátek stavební činnosti | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - - |
| Milník 5: Dokončení demontáží a stavební příprava (kontrola stavební připravenosti) | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 1 % |
| Milník 6: Dokončení montáží Elektro silnoproud | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 5 % |
| Milník 7: Dokončení montáží MaR | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 5 % |
| Milník 8: Dokončení montáží CCTV | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 2 % |
| Milník 9: Dokončení VZT | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 2 % |
| Milník 10: Dokončení systému chlazení (kompresory, čerpadla, výměníky, tlakové nádoby apod.) | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 30 % |
| Milník 11: Dokončení potrubních rozvodů vč. izolací | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 3 % |
| Milník 12: Úspěšné zakončení všech zkoušek (přejímka) | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 2 % |
| Milník 13: Ukončení zkušebního provozu (Protokol o finální přejímce) | - Doplní účastník ve formátu den/měsíc Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července | - 20 % |